Территориальная избирательная комиссия

Маловишерского района

Постановление

| 26 января 2024 года |  | № 39/2-4 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Малая Вишера |  |

О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Планом работы Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год, утвержденным постановлением Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района от 26.01.2024 №39/1-4, в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 2024 году

Территориальная избирательная комиссия Маловишерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год (прилагается).

2. Членам Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района, участковым избирательным комиссиям обеспечить реализацию мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района М.Н. Алексееву.

4. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Новгородской области.

| Председатель Территориальной избирательной комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маловишерского района | # М.Н. Алексеева |  |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии |  |  |
| Маловишерского района | Т.Н. Яковлева |  |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района от 26.01.2024 № 39/1-4

Программа
информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год

- 1. Введение

С целью обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, выборов депутатов Совета депутатов Маловишерского городского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области пятого созыва (далее – выборы), сроках и порядке совершения избирательных действий, о применении на выборах технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, а также о порядке и сроках подачи избирателями заявлений о голосовании по месту нахождения при проведении выборов и обеспечении возможности голосования по месту нахождения, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, необходима реализация комплекса соответствующих информационно-разъяснительных мероприятий.

Для достижения этой цели разработана Программа информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год (далее – Программа).

Основными задачами, которые необходимо решить в процессе реализации Программы, являются:

изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов, в том числе через средства массовой информации;

обеспечение организаторов выборов необходимыми информационно-методическими материалами;

создание эффективной системы взаимодействия с участниками реализации Программы, в особенности с участковыми избирательными комиссиями и средствами массовой информации.

Мероприятия Программы распределены по трем основным разделам:

организационно-методические мероприятия;

использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей;

мероприятия по обучению организаторов выборов.

В рамках первого раздела Программы планируется проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для различных категорий участников избирательного процесса в форме семинаров, совещаний, заседаний «круглых столов» и других мероприятий.

Большое внимание уделяется ведению постоянной новостной работы – интервью, подготовке информаций о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора.

С целью формирования активной гражданской позиции у молодых и будущих избирателей, повышения интереса избирателей и средств массовой информации к выборам, участие в проведении областных конкурсов.

В рамках второго раздела Программы основное внимание уделяется размещению информационно-разъяснительных материалов с использованием наружных средств информирования, средств массовой информации и современных информационных технологий.

Особое внимание планируется уделить информированию участников избирательного процесса через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе путем создания и регулярного наполнения разделов на странице Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района.

В рамках третьего раздела Программы отдельное внимание уделяется планированию и проведению мероприятий по обучению организаторов выборов Губернатора.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов;

повышение уровня участия граждан Российской Федерации в голосовании на выборах;

обеспечение открытости и гласности при проведении выборов;

формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов выборов и референдумов;

использование современных информационных технологий при подготовке и проведении выборов.

2.Перечень мероприятий

Программы информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Маловишерского района на 2024 год

| № п/п | Наименование* | Исполнители* | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 1. Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов, других мероприятий, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующих решений избирательными комиссиями, организующими подготовку и проведение выборов | члены ТИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 1.2 | Информирование избирателей на территории муниципального района посредством ИнформУИК, с сотрудниками правоохранительных органов, работниками сферы культуры, медицины, образования, социальной защиты о проведении выборов, а также выступлений на заседаниях: Советов общественности в отделах-центрах по работе с населением, представительных органов муниципальных образований, активов Советов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, организаций инвалидов | члены ТИК, УИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 1.3 | Размещение информационно-разъяснительных материалов о проведении выборов на информационных стендах на улицах, в подъездах жилых домов, в учреждениях здравоохранения, образования, иных социальных учреждениях и других местах массового нахождения избирателей | члены ТИК, УИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 1.4 | Содействие средствам массовой информации различного уровня в реализации полномочий по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения выборов | члены ТИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 1.5 | Подготовка публикаций в печатных периодических изданиях по вопросам проведения выборов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня | члены ТИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 1.6 | Участие в проведении областных конкурсов, организованных Избирательной комиссией Новгородской области в 2024 году | члены ТИК, УИК |  |
| 1.7 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи со всеми участниками избирательного процесса в период подготовки и проведения выборов | члены ТИК | февраль-март, август – сентябрь 2024 года |
| 2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информационно-разъяснительных материалов различных форматов с использованием наружных средств информирования о проведении выборов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования, в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня | члены ТИК, УИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 2.2 | Информирование избирателей о проведении выборов через районную газету «Малая Вишера», в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах, о голосовании в течение нескольких дней подряд и дополнительных возможностях голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующих решений избирательными комиссиями, организующими подготовку и проведение выборов | члены ТИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 2.3 | Размещение информационно-разъяснительных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященных выборам | члены ТИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 2.4 | Регулярное информационное наполнение специального раздела «ЕДГ» на странице ТИК сайта администрации Маловишерского муниципального района | члены ТИК | январь-март июль– сентябрь 2024 года |
| 3. Мероприятия по обучению организаторов выборов |  |  |  |
| 3.1 | Участие в проведении в режиме видеоконференцсвязи семинаров-совещаний с председателями ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов, в том числе по реализации механизма включения избирателей в список избирателей и голосования по месту нахождения на выборах, голосования в течение нескольких дней подряд и применения дополнительных возможностей голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов | члены ТИК | февраль-март, август – сентябрь 2024 года |
| 3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров с членами ТИК и участковых избирательных комиссий, лицами, зачисленными в резерв составов участковых комиссий, по применению на выборах технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» | Алексеева М.Н., Маркова В.О. | февраль-март, август – сентябрь 2024 года |
| 3.3 | Проведение практических занятий с членами ТИК, участковых избирательных комиссий по применению Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и обеспечения возможности голосования избирателя по месту нахождения на выборах, по организации голосования в течение нескольких дней подряд с применением дополнительных возможностей голосования в установленных законодательством о выборах формах, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов более высокого уровня | Алексеева М.Н. | февраль-март, август – сентябрь 2024 года |
| 3.4 | Оказание организационно-методической помощи УИК в информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов | Алексеева М.Н. | январь – сентябрь 2024года |

* Принятые сокращения в графах 2 и 3:

ТИК – территориальная избирательная комиссия Маловишерского района;

УИК – участковые избирательные комиссии

___________________________